## Лист1
№ ОУ | Наименование закупки | Сумма заявки | Дата протокола | Сумма контракта по итогам конкурсной процедуры | Экономия от проведения конкурсной процедуры | Подрядчик | Дата заключения контракта |  | Начало работ | Окончание работ | дата передачи объекта в работу | от ГУ СЗ | Дата приема в эксплуатацию | сумма по кс-2
ГБУ Старт+ | Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения и деревянных конструкций первого этажа | 488027.43 | 2016-03-01 | 148848.03 | 339179.4 | ООО ЭлектроОхрана | 2016-04-05 | 2016-04-10 | п/п акта | 2016-04-04
ГБУ Старт+ | Выполнение работ по ремонту системы дренажной канализации | 1061168.2 | 2016-06-28 | 796472.68 | 264695.52 | ООО КапиталИнвестБилдинг | 2016-07-11 | 2016-07-16 | п/п акта | 2016-08-31
ГОУ № 133 | Выполнение работ по устройству подвесного потолка и электромонтажных работ | 1558337.5 | 2016-07-04 | 872668.8 | 685668.7 | ООО ТСАРСТРОЙ | 2016-07-15 | 2016-07-20 | п/п акта | 2016-08-31
ГОУ № 17 | Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций на чердаке | 396419.81 | 2016-07-12 | 39053.7 | 357366.11 | ИП Кудинов А.Е. | 2016-08-01 | 2016-08-06 | п/а акта | 2016-08-29 | 2016-08-02 | ИВА
ГОУ № 20 | Выполнение работ по установке системы охранного телевидения | 724460.6 | 2016-05-30 | 724460.6 | 0 | ООО Аспект | 2016-06-14 | 2016-06-19 | п/п акта | 2016-08-29 | 2016-07-01 | ИВА
ГОУ № 24 | Выполнение работ по монтажу автоматической установки системы охранного телевидения | 875000.1 | 2016-02-05 | 326874.96 | 548125.14 | ООО Аспект | 2016-02-17 | 2016-02-22 | п/п акта | 2016-04-11
ГОУ № 26 | Выполнение работ по ремонту кабинетов | 1168082.89 | 2016-05-18 | 666705.71 | 501377.18 | ООО ПитерСтрой | 2016-05-30 | 2016-06-04 | п/п акта | 2016-08-01
ГОУ № 268 | Выполнение работ по замене оконных блоков | 381357.08 | 2016-06-07 | 246279.73 | 135077.35 | ООО ПРИОРИТЕТ | 2016-06-21 | 2016-06-26 | п/п акта | 2016-08-01 | 2016-06-25
ГОУ № 31 | Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещений | 169238 | 2016-05-30 | 27368.51 | 141869.49 | ООО ПТК | 2016-06-14 |  | п/п акта | 2016-07-11 | 2016-07-11 | ИВА
ГОУ № 323 | Выполнение работ по ремонту помещения (правое крыло) | 1051924.66 | 2016-05-16 | 783684.04 | 268240.62 | ИП Попов Александр Сергеевич | 2016-05-30 | 2016-06-04 | п/п акта | 2016-08-15 | 2016-06-29 | КГА
ГОУ № 328 | Выполнение работ по сносу деревьев и обрезке сухих ветвей деревьев | 90032.53 | 2016-06-07 | 42588.33 | 47444.2 | ООО СПАРТА | 2016-06-28 |  | п/п акта | 2016-07-11 | 2016-07-04 | ЗСЮ
ГОУ № 331 | Выполнение работ по ремонту производственных помещений в столовой | 753361.04 | 2016-05-18 | 598921.88 | 154439.16 | ООО ПМК ОВК | 2016-05-30 | 2016-06-04 | п/п акта | 2016-08-15 | 2016-06-29 | КГА
ГОУ № 332 | Выполнение работ по ремонту помещений | 2079252.42 | 2016-07-05 | 1559193.33 | 520059.09 | ООО АРС ГРУПП | 2016-07-18 | 2016-07-23 | п/п акта | 2016-08-31 | 2016-07-19
ГОУ № 341 | Выполнение работ по ремонту рекреации | 4305677.05 | 2016-07-08 | 4284148.66 | 21528.39 | ООО Строительное управление № 60 | 2016-07-19 | 2016-07-24 | п/п акта | 2016-08-31 | 2016-07-20 | ИВА
ГОУ № 343 | Выполнение работ по установке раковин в кабинетах начальной школы | 655239.79 | 2016-05-18 | 349242.59 | 305997.2 | ООО Проект-А | 2016-05-31 | 2016-06-05 | п/п акта | 2016-08-31 | 2016-07-05 | КГА
ГОУ № 344 | Выполнение работ по ремонту помещений | 3282662.59 | 2016-06-14 | 3249835.97 | 32826.62 | ООО Строительное управление № 60 | 2016-06-27 | 2016-07-02 | п/п акта | 2016-08-31 | 2016-06-27 | ЗСЮ
ГОУ № 345 | Выполнение работ по установке автоматизированного теплового пункта | 4948490.47 | 2016-05-17 | 4190405.23 | 758085.24 | ООО ВодаГазТепло-Строй | 2016-05-30 |  | п/п акта | 2016-08-20
ГОУ № 346 | Выполнение работ по косметическому ремонту классных помещений | 10051316.87 | 2016-05-31 | 10051316.87 | 0 | ООО Сантехстрой | 2016-06-14 |  | п/п акта | 2016-08-31 | 2016-06-15 | КГА
ГОУ № 347 | Ремонт помещений | 1828835.26 | 2016-06-14 | 1368633.59 | 460201.67 | ООО ГУРЭП-НЕВА | 2016-06-27 | 2016-07-02 | п/п акта | 2016-08-15 | 2016-06-30
ГОУ № 347 | Выполнение работ по ремонту помещений | 327353.37 | 2016-07-18 | 250425.18 | 76928.19 | ООО САНТЕХГАРАНТ | 2016-07-29 |  | п/п акта | 2016-08-25
ГОУ № 348 | Выполнение работ по ремонту лестниц и спортзала | 4102233.83 | 2016-05-30 | 4061211.49 | 41022.34 | ООО Строительное управление № 60 | 2016-06-10 |  | п/п акта | 2016-08-20 | 2016-07-07
ГОУ № 497 | Выполнение работ по разработке и проведению ПНР и получение допуска в эксплуатацию систем вентиляции | 256320 | 2016-04-12 | 226843.2 | 29476.8 | ООО Множество | 2016-04-25 | 2016-04-30 | п/п акта | 2016-05-16 | 2016-04-26
ГОУ № 498 | Выполнение работ по ремонту помещений | 6996578 | 2016-05-30 | 6926612.22 | 69965.78 | ООО Сантехстрой | 2016-06-10 |  | п/п акта | 2016-08-20 | 2016-06-14 | СМВ
ГОУ № 513 | Выполнение работ по ремонту коридоров 2-ого этажа и устройству перегородок в сан.узлах | 1410455.69 | 2016-06-07 | 1057841.69 | 352614 | ИП Попов Александр Сергеевич | 2016-06-21 | 2016-06-26 | п/п акта | 2016-08-08 | 2016-06-27 | ИВА
ГОУ № 513 | Выполнение работ по ремонту кабинета № 2 | 420265 | 2016-05-06 | 306898.67 | 113366.33 | ООО Контрфорс | 2016-05-23 | 2016-05-28 | п/п акта | 2016-07-25 | 2016-06-21 | ЗСЮ
ГОУ № 557 | Выполнение работ по ремонту помещений и пищеблока | 8694657.31 | 2016-07-18 | 8694657.31 | 0 | ООО РемГарант | 2016-07-29 |  | п/п акта | 2016-08-31 | 2016-07-29
ГОУ № 592 | Выполнение работ по ремонту помещений | 9176386.23 | 2016-06-23 | 9084622.37 | 91763.86 | ООО Сантехстрой | 2016-07-04 | 2016-07-09 | п/п акта | 2016-08-31
ГОУ № 639 | Выполнение работ по ремонту кровли | 3390389.38 | 2016-07-18 | 3356485.49 | 33903.89 | ООО Строительное управление № 60 | 2016-07-29 | 2016-08-03 | п/п акта | 2016-08-31 | 2016-08-01 | ЗСЮ
ГОУ № 641 | Выполнение работ по ремонту помещений | 4106808.11 | 2016-05-30 | 4065740.03 | 41068.08 | ООО Лайнер | 2016-06-10 |  | п/п акта | 2016-08-22 | 2016-06-21
ДОУ № 10 | Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений | 50714.57 | 2016-07-04 | 10746.43 | 39968.14 | ООО ПожГарант | 2016-07-27 | 2016-08-01 | п/п акта | 2016-07-29
ДОУ № 100 | Выполнение работ по ремонту прачечной | 381455.67 | 2016-06-16 | 381455.67 | 0 | ООО ВИЛ-СТРОЙ | 2016-06-27 | 2016-07-02 | п/п акта | 2016-08-15 | 2016-07-18 | СМВ |  | 381455.67
ДОУ № 109 | Выполнение работ по ремонту коридора и служебного туалета | 826877.68 | 2016-06-28 | 822743.29 | 4134.39 | ООО ВИЛ-СТРОЙ | 2016-07-11 | 2016-07-16 | п/п акта | 2016-08-31 | 2016-07-13 | ЗСЮ
ДОУ № 111 | Выполнение работ по ремонту пищеблока | 1599574.92 | 2016-07-18 | 944933.66 | 654641.26 | ООО АРС ГРУПП | 2016-07-29 | 2016-08-03 | п/п акта | 2016-08-31 | 2016-08-01 | ЗСЮ
ДОУ № 116 | Выполнение работ по ремонту подвала | 564569.94 | 2016-03-24 | 201531.45 | 363038.49 | ООО ГУРЭП-НЕВА | 2016-04-05 | 2016-04-10 | п/п акта | 2016-05-23 | 2016-04-20 | СМВ
ДОУ № 116 | Выполнение ремонтных работ для нужд ГБДОУ детский сад № 116 | 6239781.32 | 2016-04-25 | 6177383.5 | 62397.82 | ООО Строительное управление № 60 | 2016-05-06 | 2016-05-11 | п/п акта | 2016-08-25 | 2016-05-23 | СМВ
ДОУ № 120 | Выполнение работ по ремонту буфетных, туалетных комнат | 3607182.95 | 2016-05-30 | 3571111.13 | 36071.82 | ООО СтройТехСервис | 2016-06-16 |  | п/п акта | 2016-08-26 | 2016-07-11 | ЗСЮ
ДОУ № 123 | Выполнение работ по замене противопожарных дверей и пожарных шкафов | 168350.65 | 2016-06-28 | 112316 | 56034.65 | ООО РАНДО | 2016-07-11 | 2016-07-16 | п/п акта | 2016-08-22
ДОУ № 128 | Выполнение работ по ремонту помещений санузлов | 4136317.87 | 2016-07-01 | 4115636.28 | 20681.59 | ООО АРТ-линия | 2016-07-12 | 2016-07-17 | п/п акта | 2016-08-31
ДОУ № 14 | Выполнение работ по установке встроенных шкафов и противопожарной двери | 45682.43 | 2016-06-24 | 45682.43 | 0 | ООО АВМ-Мастер | 2016-07-06 | 2016-07-11 | п/п акта | 2016-08-22
ДОУ № 17 | Выполнение работ по ремонту помещений | 57557.79 | 2016-08-03 | 49499.69 | 8058.1 | ООО САНТЕХГАРАНТ | 2016-08-15 | 2016-08-20 | п/п акта | 2016-08-26
ДОУ № 17 | Выполнение работ по ремонту помещений (л/кл, группа) | 1219475.67 | 2016-05-16 | 890217.15 | 329258.52 | ООО РемСтройСервис | 2016-05-31 | 2016-06-05 | п/п акта | 2016-08-15 | 2016-06-07 | КГА
ДОУ № 35 | Выполнение работ по замеру сопротивления изоляции | 50381.64 | 2016-07-12 | 7808.93 | 42572.71 | ООО ПК проект | 2016-07-25 | 2016-07-30 | п/п акта | 2016-08-29
ДОУ № 44 | Выполнение работ по ремонту кровли (свесы) и герметизации стыков стеновых панелей | 181410 | 2016-06-07 | 180502.95 | 907.05 | ООО Альплайн | 2016-06-20 | 2016-06-25 | п/п акта | 2016-08-29
ДОУ № 44 | Выполнение работ по ремонту лестниц | 232659.85 | 2016-06-07 | 228006.65 | 4653.2 | ООО Невская Ремонтно-Строительная Компания | 2016-06-20 |  | п/п акта | 2016-08-29
ДОУ № 55 | Выполнение работ по ремонту помещений | 3906877.22 | 2016-07-18 | 3887342.83 | 19534.39 | ООО АРТ-линия | 2016-07-29 | 2016-08-03 | п/п акта | 2016-08-31 | 2016-07-29 | КГА
ДОУ № 6 | Выполнение работ по ремонту лестничных площадок | 951391.6 | 2016-06-28 | 803925.84 | 147465.76 | ООО Универсал-2 | 2016-07-11 | 2016-07-16 | п/п акта | 2016-08-22 | 2016-07-14 | ИВА
ДОУ № 70 | Выполнение работ по замеру сопротивления изоляции | 19056.06 | 2016-04-18 | 6955.5 | 12100.56 | ООО Электро-техническая лаборатория Сателлит | 2016-04-29 | 2016-05-04 | п/п акта | 2016-05-30
ДОУ № 73 | Выполнение работ по ремонту помещений (вход в зал) и по установке противопожарных дверей | 173024.41 | 2016-06-15 | 105000 | 68024.41 | ООО РАНДО | 2016-07-06 | 2016-07-11 | п/п акта | 2016-08-22
ДОУ № 80 | Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций | 21294.94 | 2016-05-30 | 8393.53 | 12901.41 | ООО Сенсор | 2016-06-14 | 2016-06-19 | п/п акта | 2016-07-04